## Matriz de riesgos del proyecto
MATRIZ DE RIESGO DEL PROYECTO
TIPO DE RIESGO | GRAVEDAD DEL RIESGO | PROBABILIDAD DE RIESGO | IMPACTO NIVEL | DETONANTE | RESPONSABLE | RESPUESTA – CONTINGENCIA – | CLAVE DE GRAVEDAD DEL RIESGO | CLAVE DE PROBABILIDAD DE RIESGO | CLAVE DE NIVEL DE RIESGO
Fallas en los sensores de impacto (piezoelectrico) | INDESEABLE | POSIBLE | ALTO | Sensores de baja calidad |  |  | ACEPTABLE | IMPROBABLE | BAJO
Problemas de durabilidad de los componentes electricos | INTOLERABLE | POSIBLE | MEDIO | Sensores de baja calidad |  |  | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIO
Interferencias electromagneticas que afecten las mediciones | INDESEABLE | PROBABLE | ALTO | Elementos electronicos externos que interfieran con la señal del dispositivo |  |  | INDESEABLE | PROBABLE | ALTO
Dificultades en la calibracion precisa de los sensores | INTOLERABLE | PROBABLE | EXTREMO | Error humano, desgaste de los componentes, dificultad para realizar la calibracion |  |  | INTOLERABLE |  | EXTREMO
Problemas de ergonomia y comodidad para el usuario | TOLERABLE | POSIBLE | BAJO | Textiles y diseños usados en la chaqueta
Costos de prodiccion superiores a lo estamiado | INDESEABLE | POSIBLE | ALTO | Falta de recursos
Desafios en la integracion de tecnologia y materiales textiles | INTOLERABLE | PROBABLE | ALTO
Problemas de resistencia al agua y a otros elementos | INTOLERABLE | PROBABLE | EXTREMO
Dificultades en el procesamiento y transmision de datos en tiempo real | INDESEABLE | PROBABLE | ALTO
Problemas de privacidad y seguridad de los datos | INTOLERABLE | POSIBLE | ALTO
Problemas de suministro de componentes especializados | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIO
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET